## orçamento
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ORÇAMENTO DISCRIMINADO Nº 39/2014
| OBRA: | CONSTRUÇAÕ DA ACADEMIA DA SAÚDE VILA JÚLIO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Área total(m²): 324,00 |  | Data: Junho. 2014
| LOCAL: | Praça, Q N°70, Av. Firmino de Paula, Vila Júlio de Oliveira, Santa Rosa, RS. | [6 empty] | Sinapi ref.: Março/2014
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | R$ Sinapi | Pr. Unit. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total R$
I |  | INSTALAÇÃO DA OBRA
1 |  | Instalação da Obra
1.1 | 73805/1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 4 | 169.8 | 148.58 | 63.68 | 594.32 | 254.72 | 849.04
1.2 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 212.65 | 186.07 | 79.74 | 372.14 | 159.48 | 531.62
1.3 | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m² | 99.11 | 26.79 | 23.44 | 10.05 | 2323.14 | 996.06 | 3319.2
|  | Subtotal | [5 empty] | 3289.6 | 1410.26 | 4699.86
|  | SUBTOTAL ITEM II | [5 empty] | 3289.6 | 1410.26 | 4699.86
II |  | DEPÓSITO DE ÁREA DE VIVÊNCIA
2 |  | Serviços Iniciais e Movimento de Terra
2.1 | 74077/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 64 | 4.86 | 4.25 | 1.82 | 272 | 116.48 | 388.48
2.2 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,0M, (60x40)cm | m³ | 5 | 17.14 | 15 | 6.43 | 75 | 32.15 | 107.15
2.3 | 73964/4 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M C/ MATERIAL ARGILO-ARENOSO, c/ aproveitamento - só mão-de-obra | m³ | 1 | 14.11 | 12.35 | 5.29 | 12.35 | 5.29 | 17.64
2.4 | 79484 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | m³ | 10 | 33.47 | 29.29 | 12.55 | 292.9 | 125.5 | 418.4
|  | Subtotal | [5 empty] | 652.25 | 279.42 | 931.67
3 |  | Infraestrutura (Fundações)/Impermeabilizações
3.1 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSPORTE HORIZONTAL C/ CARRINHOS ATÉ 20M, 60X40CM | m³ | 2 | 240.98 | 210.86 | 90.37 | 421.72 | 180.74 | 602.46
3.2 | 6519 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1VEZ (20CM), ASSENTADO C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E=1CM | m² | 3 | 96.8 | 84.7 | 36.3 | 254.1 | 108.9 | 363
3.3 | 73995/1 | Cinta de concreto armado fck 20Mpa - completa, baldrame, (20x30)cm | m³ | 2.5 | 1383.8 | 1210.83 | 518.93 | 3027.08 | 1297.33 | 4324.41
3.4 | 5968 | Impermeab. Pintura argamassa polimérica 4 demãos - Cintas fundação nas faces superiores e 10 cm nas faces laterais | m² | 8 | 22.94 | 20.07 | 8.6 | 160.56 | 68.8 | 229.36
|  | Subtotal | [5 empty] | 5167.96 | 2214.61 | 7382.57
4 |  | Supraestrutura
4.1 | 6501 | PILAR CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO. | m³ | 2 | 1383.8 | 1210.83 | 518.93 | 2421.66 | 1037.86 | 3459.52
4.2 | 73995/1 | CINTAS EM CONCRETO ARMADO FCK 20 Mpa - COMPLETAS (15X25)cm | m³ | 1 | 1383.8 | 1210.83 | 518.93 | 1210.83 | 518.93 | 1729.76
|  | Subtotal | [5 empty] | 3632.49 | 1556.79 | 5189.28
5 |  | Alvenarias
5.1 | 73987/1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM -20cm | m² | 45 | 54.93 | 48.06 | 20.6 | 2162.7 | 927 | 3089.7
|  | Subtotal | [5 empty] | 2162.7 | 927 | 3089.7
6 |  | Cobertura/ Forros
6.1 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 83.82 | 51.3 | 44.89 | 19.24 | 3762.68 | 1612.7 | 5375.38
6.3 | 74088/1 | Cobertura telha fibrocimento 6mm, com acessórios de fixação c/ cumeeira | m² | 83.82 | 22.83 | 19.98 | 8.56 | 1674.72 | 717.5 | 2392.22
6.4 | I 11587 | FORRO DE PVC, EM LAMINAS DE 600X10CM E ESPESSURA DE 8MM, LISO - INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE | m² | 12 | 32 | 28 | 12 | 336 | 144 | 480
|  | Subtotal | [5 empty] | 5773.4 | 2474.2 | 8247.6
7 |  | Pavimentação
7.1 | 74164/4 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, | m³ | 3.2 | 61.27 | 53.61 | 22.98 | 171.55 | 73.54 | 245.09
16.2 | 72136 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 64 | 50.83 | 44.48 | 19.06 | 2846.72 | 1219.84 | 4066.56
|  | Subtotal | [5 empty] | 3018.27 | 1293.38 | 4311.65
8 |  | Revestimentos
8.1 | 5974 | Chapisco ci-ar 1:4, 5mm preparo e aplicação | m² | 90 | 3 | 2.63 | 1.13 | 236.7 | 101.7 | 338.4
8.2 | 73927/3 | Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1,5cm | m² | 90 | 13.51 | 11.82 | 5.07 | 1063.8 | 456.3 | 1520.1
8.3 | 5995 | Reboco traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm | m² | 90 | 9.77 | 9.32 | 3.66 | 838.8 | 329.4 | 1168.2
|  | Subtotal | [5 empty] | 2139.3 | 887.4 | 3026.7
9 |  | Esquadrias, ferragens, vidros, pingadeira
9.1 | 6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | m² | 1 | 150.01 | 131.26 | 56.25 | 131.26 | 56.25 | 187.51
9.2 | 73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | m² | 1.89 | 273.74 | 239.52 | 102.65 | 452.69 | 194.01 | 646.7
9.6 | 72117 | Vidro liso, transparente, 4mm | m² | 1.5 | 71.42 | 62.49 | 26.78 | 93.74 | 40.17 | 133.91
9.7 | mercado | PEITORIL CONCRETO PRÉ-FABRICADA 22 cm de largura, espessura 2cm | m² | 2 | 123 | 107.63 | 46.13 | 215.26 | 92.26 | 307.52
9.8 | 73631 | Guarda corpo | m² | 44.4 | 196.07 | 171.56 | 73.53 | 7617.26 | 3264.73 | 10881.99 | 44.4
|  | Subtotal | [5 empty] | 8510.21 | 3647.42 | 12157.63
10 |  | Instalações Hidrossanitárias
10.2 | 75030/1 | Tubo PVC 20 e 25 mm rede c/ conexões | m | 75 | 10.86 | 9.5 | 4.07 | 712.5 | 305.25 | 1017.75
10.3 | mercado SR | Ponto de agua fria pvc 1/2" - media 5,00m de tubo de pvc roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 1/2" - fornecimento e instalacao | unid | 2 | 57 | 49.88 | 21.38 | 99.76 | 42.76 | 142.52
10.6 | 73481 | Escavação manual/reaterro rede =155m (30x30) | m³ | 3 | 17.14 | 15 | 6.43 | 45 | 19.29 | 64.29
10.11 | 73481 | Escavação manual/reaterro rede =26m (30x30) | m³ | 7 | 17.14 | 15 | 6.43 | 105 | 45.01 | 150.01
10.12 | 72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 35.12 | 30.73 | 13.17 | 30.73 | 13.17 | 43.9
|  | Subtotal | [5 empty] | 992.99 | 425.48 | 1418.47
12 |  | Instalações Elétricas
12.1 | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM CHAPA DE AÇO GALV | Unid. | 1 | 213.05 | 186.42 | 79.89 | 186.42 | 79.89 | 266.31
12.2 | 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 1 | 49.99 | 43.74 | 18.75 | 43.74 | 18.75 | 62.49
12.3 | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 2 | 9.45 | 8.27 | 3.54 | 16.54 | 7.08 | 23.62
12.4 | 72936 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | m | 50 | 5.87 | 5.14 | 2.2 | 257 | 110 | 367
12.5 | 72249 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 150 | 4.37 | 3.82 | 1.64 | 573 | 246 | 819
12.6 | I 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Unid. | 3 | 4 | 3.5 | 1.5 | 10.5 | 4.5 | 15
12.8 | 83466 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS | Unid. | 2 | 14.97 | 13.1 | 5.61 | 26.2 | 11.22 | 37.42
12.11 | 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid. | 4 | 76.81 | 67.21 | 28.8 | 268.84 | 115.2 | 384.04
|  | Subtotal | [5 empty] | 1382.24 | 592.64 | 1974.88
13 |  | Pintura
13.1 | 74233/1 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 90 | 2.03 | 1.78 | 0.76 | 160.2 | 68.4 | 228.6
13.2 | 73954/2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 90 | 6.35 | 5.56 | 2.38 | 500.4 | 214.2 | 714.6
13.3 | 74065/3 | PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA 2 DEMÃOS | m² | 20 | 10.98 | 9.61 | 4.12 | 192.2 | 82.4 | 274.6
13.4 | 6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO/MADEIRA | m² | 20 | 17.64 | 15.44 | 6.62 | 308.8 | 132.4 | 441.2
|  | Subtotal | [5 empty] | 1161.6 | 497.4 | 1659
14 |  | PPCI ( ampliação e reforma)
14.1 | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 4KG | unid | 2 | 128.99 | 112.87 | 48.37 | 225.74 | 96.74 | 322.48
14.2 | 10851 | Placa de sinalização de extintores | unid | 2 | 55.35 | 48.43 | 20.76 | 96.86 | 41.52 | 138.38
14.3 |  | Bloco autônomo de 16w mais rede de alimentação das luminárias | unid | 1 | 70 | 61.25 | 26.25 | 61.25 | 26.25 | 87.5
14.4 | 10851 | Placas fotoluminescentes "direção do fluxo da rota de fuga", padrão NBR-10898 | unid | 1 | 55.35 | 48.43 | 20.76 | 48.43 | 20.76 | 69.19
14.5 | 10851 | Placas fotoluminescentes"saida final da rota de fuga" padrão da NBR-10898 | unid | 1 | 55.35 | 48.43 | 20.76 | 48.43 | 20.76 | 69.19
14.6 | 10851 | Placas "Proibido Fumar" padrão da NBR-10898 | unid | 3 | 55.35 | 48.43 | 20.76 | 145.29 | 62.28 | 207.57
|  | Subtotal | [5 empty] | 626 | 268.31 | 894.31
|  | SUBTOTAL ITEM II | [5 empty] | 35219.41 | 15064.05 | 50283.46
III |  | ESPAÇO MULTIUSO
15 |  | Serviços Iniciais e Movimento de Terra
15.1 | 74077/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 208 | 4.86 | 4.25 | 1.82 | 884 | 378.56 | 1262.56
|  | Subtotal | [5 empty] | 884 | 378.56 | 1262.56
16 |  | Pavimentação
16.1 | 74164/4 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, | m³ | 10.4 | 61.27 | 53.61 | 22.98 | 557.54 | 238.99 | 796.53
16.2 | 72136 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 208 | 50.83 | 44.48 | 19.06 | 9251.84 | 3964.48 | 13216.32
|  | Subtotal | [5 empty] | 9809.38 | 4203.47 | 14012.85
|  | SUBTOTAL ITEM III | [5 empty] | 10693.38 | 4582.03 | 15275.41
IV |  | Academia aberta
17 |  | Serviços Iniciais e Movimento de Terra
17.1 | 74077/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 52 | 4.86 | 4.25 | 1.82 | 221 | 94.64 | 315.64
|  | Subtotal | [5 empty] | 221 | 94.64 | 315.64
18 |  | Pavimentação
18.1 | 74164/4 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, | m³ | 2.6 | 61.27 | 53.61 | 22.98 | 139.39 | 59.75 | 199.14
18.2 | 72136 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 52 | 50.83 | 44.48 | 19.06 | 2312.96 | 991.12 | 3304.08
|  | Subtotal | [5 empty] | 2452.35 | 1050.87 | 3503.22
19 |  | Equipamentos das Academia
19.1 |  | Prancha de abdominal construida em concreto e alvenaira com revestimento em madeira e apoio para os pés em tubo metalico | und | 1 | 680 | 595 | 255 | 595 | 255 | 850
19.2 |  | Barras Verticais de estrutura tubular 4 alturas | und | 1 | 1550 | 1356.25 | 581.25 | 1356.25 | 581.25 | 1937.5
19.3 |  | Barras de Flexão Horizontal em estrutura tubular | und | 1 | 980 | 857.5 | 367.5 | 857.5 | 367.5 | 1225
19.4 |  | Balanço Lateral Duplo | und | 1 | 1550 | 1356.25 | 581.25 | 1356.25 | 581.25 | 1937.5
19.5 |  | Leg press Duplo | und | 1 | 1650 | 1443.75 | 618.75 | 1443.75 | 618.75 | 2062.5
19.6 |  | Barras Fixas com espaldar em estrutura tubular | und | 1 | 1500 | 1312.5 | 562.5 | 1312.5 | 562.5 | 1875
19.7 |  | Simulador de Cavalgada | und | 1 | 1650 | 1443.75 | 618.75 | 1443.75 | 618.75 | 2062.5
19.8 |  | Simulador de Caminhada Triplo | und | 1 | 1850 | 1618.75 | 693.75 | 1618.75 | 693.75 | 2312.5
19.9 | 25399 | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM | cj | 1 | 569.02 | 497.89 | 213.38 | 497.89 | 213.38 | 711.27
19.10 | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM). | cj | 1 | 2489.39 | 2178.22 | 933.52 | 2178.22 | 933.52 | 3111.74
|  | Subtotal | [5 empty] | 12659.86 | 5425.65 | 18085.51
|  | SUBTOTAL ITEM IV | [5 empty] | 15333.21 | 6571.16 | 21904.37
V |  | Rede Elétrica
20 |  | Instalações Elétricas Externas
20.1 | Mercado | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 40MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | m | 50 | 5.87 | 5.14 | 2.2 | 257 | 110 | 367
20.2 | 34621 | CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM² | m | 100 | 6.73 | 5.89 | 2.52 | 589 | 252 | 841
20.3 | 83448 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA 50X50X60CM | Unid. | 3 | 151.82 | 132.84 | 56.93 | 398.52 | 170.79 | 569.31
20.4 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | Unid. | 9 | 235.6 | 206.15 | 88.35 | 1855.35 | 795.15 | 2650.5
20.5 | I 2510 | RELE FOTOELÉTRICO 1000w/750w | Unid. | 3 | 25.48 | 22.3 | 9.56 | 66.9 | 28.68 | 95.58
20.6 | 83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid. | 3 | 709.83 | 621.1 | 266.19 | 1863.3 | 798.57 | 2661.87
20.7 | I 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 " X 3000MM, EM AÇO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO | Unid. | 4 | 26.84 | 23.49 | 10.07 | 93.96 | 40.28 | 134.24
20.8 | Mercado | DEMAPE REATOR VAP.SODIO/METAL.EXT.400W | Unid. | 9 | 87 | 76.13 | 32.63 | 685.17 | 293.67 | 978.84
20.9 | I 406 | FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M | Unid. | 0.2 | 32.33 | 28.29 | 12.12 | 5.66 | 2.42 | 8.08
20.10 | Mercado | SELO PARA CINTA DE ACO NP 121657 | Unid. | 3 | 0.5 | 0.44 | 0.19 | 1.32 | 0.57 | 1.89
20.11 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | Unid. | 1 | 743.73 | 650.76 | 278.9 | 650.76 | 278.9 | 929.66
|  | Subtotal | [5 empty] | 6466.94 | 2771.03 | 9237.97
21 |  | Serviços Finais
21.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 324 | 1.08 | 0.95 | 0.41 | 307.8 | 132.84 | 440.64
|  | Subtotal | [5 empty] | 307.8 | 132.84 | 440.64
|  | SUBTOTAL ITEM V | [5 empty] | 6774.74 | 2903.87 | 9678.61
|  | TOTAL | [5 empty] | 71310.34 | 30531.37 | 101841.71
Nos serviços estão inclusos:
|  | Encargos Sociais |  | 113.9%
|  | B.D.I. |  | 25%
PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS, GLOBAL E UNITÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS;
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 210 DIAS CORRIDOS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
OBRA: CONSTRUÇAÕ DA ACADEMIA DA SAÚDE VILA JÚLIO DE OLIVEIRA |  |  |  |  | Data: Junho/2014
Local:Praça, Q N°70, Av. Firmino de Paula, Vila Júlio de Oliveira, Santa Rosa.
PRAZO DE EXECUÇÃO:210 dias corridos
ÍTEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | TOTAL
| I | INSTALAÇÃO DA OBRA
FÍSICO | 1 | Instalação da Obra |  | 100% | [6 empty] | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 4699.86 | [6 empty] | 4699.86
|  | subtotal |  | 4699.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.86
| II | EDIFICIO DE APOIO
FÍSICO | 2 | Serviços Iniciais e Movimento de Terra |  | 100% | [6 empty] | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 931.67 | [6 empty] | 931.67
FÍSICO | 3 | Infraestrutura/impermeabilizações |  | 100% | [6 empty] | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 7382.57 | [6 empty] | 7382.57
FÍSICO | 4 | Supraestrutura |  | 30% | 50% | 20% |  |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 1556.784 | 2594.64 | 1037.856 |  |  |  |  | 5189.28
FÍSICO | 5 | Alvenarias |  |  | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 2162.79 | 926.91 |  |  |  |  | 3089.7
FÍSICO | 6 | Cobertura/forros |  |  | 15% | 20% | 65% |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 1237.14 | 1649.52 | 5360.94 |  |  |  | 8247.6
FÍSICO | 7 | Pavimentação interna |  |  | 45% |  | 55% |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 1940.2425 |  | 2371.4075 |  |  |  | 4311.65
FÍSICO | 8 | Revestimentos |  |  |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  | 908.01 | 1513.35 | 605.34 |  |  | 3026.7
FÍSICO | 9 | Esquadrias/ferragens/vidros |  |  |  | 20% | 60% | 20% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  | 2431.526 | 7294.578 | 2431.526 |  |  | 12157.63
FÍSICO | 10 | Instalação hidrossanitária |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 709.235 |  |  | 709.235 |  |  | 1418.47
FÍSICO | 12 | Instalações elétricas |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 394.976 | 394.976 | 394.976 | 394.976 | 394.976 |  |  | 1974.88
FÍSICO | 13 | Pintura | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 1659 |  |  | 1659
FÍSICO | 14 | PPCI | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 894.31 |  |  | 894.31
|  | subtotal |  | 10266 | 9039.0235 | 7348.798 | 16935.2515 | 6694.387 | 0 | 0 | 50283.46
| III | ESPAÇO MULTIUSO
FÍSICO | 15 | Serviços Iniciais e Movimento de Terra |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 1262.56 | [5 empty] | 1262.56
FÍSICO | 16 | Pavimentação |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  | 14012.85 |  |  |  |  | 14012.85
|  | subtotal |  | 0 | 1262.56 | 14012.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15275.41
| IV | ACADEMIA ABERTA
FÍSICO | 17 | Serviços Iniciais e Movimento de Terra | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 315.64 |  |  | 315.64
FÍSICO | 18 | Pavimentação | [6 empty] | 100% |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [5 empty] | 3503.22 |  | 3503.22
FÍSICO | 19 | Equipamentos das Academia | [6 empty] | 100% |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [5 empty] | 18085.51 |  | 18085.51
|  | subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.64 | 21588.73 | 0 | 21904.37
| V | REDE ELÉTRICA
FÍSICO | 20 | Instalações Elétricas Externas |  | 10% |  |  |  |  | 90% |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 923.797 |  |  |  |  | 8314.173 |  | 9237.97
FÍSICO | 21 | Serviços Finais | [7 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | [6 empty] | 440.64 | 440.64
|  | subtotal |  | 923.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314.173 | 440.64 | 9678.61
|  | TOTAL GERAL |  | 15889.657 | 10301.5835 | 21361.648 | 16935.2515 | 7010.027 | 29902.903 | 440.64 | 101841.71

## Memorial cálculo
memorial de cálculos
tapume |  |  | comprimento | altura
14,50+26,00+4,55 |  | = | 45,05m | 2.2 | = | 99,11m²
Guarda-corpo
26 | 1.1 | = | 28.6 | m²