## resumo do orçamento
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
RESUMO DO ORÇAMENTO
Obra: | REFORMA RESIDÊNCIA P/ INSTALAÇÃO DO CER
Local: | Rua Sergipe - Centro - Santa Rosa/RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Pr. Total. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total R$ | Incidência %
I | SERVIÇOS INICIAIS
1 | Instalação da Obra | 460.48 | 197.34 | 657.82 | 0.29
2 | Serviços Iniciais e Movimento de Terra | 24272.52 | 10404.44 | 34676.96 | 15.08
3 | Infraestrutura (Fundações)/Impermeabilizações | 3747.44 | 1606.03 | 5353.47 | 2.33
4 | Supraestrutura | 3514.22 | 1506.1 | 5020.32 | 2.18
5 | Alvenarias | 6811.5 | 2919.4 | 9730.9 | 4.23
6 | Cobertura/ Forros | 19765.27 | 8470.01 | 28235.28 | 12.28
7 | Pavimentação interna | 23806.29 | 10202.19 | 34008.48 | 14.79
8 | Revestimentos | 12349.59 | 5292.61 | 17642.2 | 7.67
9 | Esquadrias, ferragens, vidros, pingadeira | 24536.46 | 10515.63 | 35052.09 | 15.24
10 | Instalações Hidrossanitárias | 5046.78 | 2362.37 | 7409.15 | 3.22
11 | Equipamentos Hidrossanitários | 2425.35 | 1039.43 | 3464.78 | 1.51
12 | Instalações Elétricas | 9947.76 | 4260.89 | 14208.65 | 6.18
13 | Pintura | 14595.27 | 6257.11 | 20852.38 | 9.07
14 | PPCI | 1141.36 | 489.16 | 1630.52 | 0.71
15 | Climatização | 5047.715 | 5047.715 | 10095.43 | 4.39
16 | Serviços Finais | 1373.67 | 587.9 | 1961.57 | 0.85
| TOTAL GERAL | 158841.675 | 71158.325 | 230000 | 100

## orçamento
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ORÇAMENTO RESUMO
| OBRA: | REFORMA RESIDÊNCIA P/ INSTALAÇÃO DO CER |  |  |  |  | Área total(m²): | 371 | Data: 07-02-2014
| LOCAL: | Rua Sergipe - Centro - Santa Rosa/RS |  |  |  |  | CUB/abril (R$): | 1494.16
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | R$ Sinapi | Pr. Unit. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total. Material R$ | Pr. Unit. Mão-de-Obra R$ | Pr. Total R$
1 |  | Instalação da Obra
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 263.13 | 230.24 | 98.67 | 460.48 | 197.34 | 657.82
|  | Subtotal | [5 empty] | 460.48 | 197.34 | 657.82
2 |  | Serviços Iniciais e Movimento de Terra
2.1 | 72239 | REMOÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA | M² | 210 | 2.72 | 2.48 | 1.06 | 520.8 | 222.6 | 743.4
2.2 | 73801/02 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | M² | 210 | 11.42 | 10.39 | 4.45 | 2181.9 | 934.5 | 3116.4
2.3 | 73802/01 | DEMOLIÇÃO ARGAMASSA CAL / AREIA | M² | 85 | 3.8 | 3.46 | 1.48 | 294.1 | 125.8 | 419.9
2.4 | 73899/01 | DEMOLIÇÃO ALVENARIA MACIÇA | M³ | 28.65 | 34.67 | 31.55 | 13.52 | 903.91 | 387.35 | 1291.26
2.5 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 25.8 | 7.61 | 6.93 | 2.97 | 178.79 | 76.63 | 255.42
2.6 | 73447 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA COMPACTA, PROF. MÉDIA - 2M | M³ | 56.8 | 26.27 | 23.91 | 10.25 | 1358.09 | 582.2 | 1940.29
2.7 | 85387 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | M³ | 180 | 27.41 | 24.94 | 10.69 | 4489.2 | 1924.2 | 6413.4
2.8 | 85374 | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS | Unid. | 8 | 5.07 | 4.61 | 1.98 | 36.88 | 15.84 | 52.72
2.9 | 85369 | REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA | M² | 38.85 | 17.33 | 15.77 | 6.76 | 612.66 | 262.63 | 875.29
2.10 | 85406 | RETIRADA DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA | M² | 85.7 | 21.66 | 19.71 | 8.45 | 1689.15 | 724.17 | 2413.32
2.11 | 85407 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA | M | 925 | 4.97 | 4.52 | 1.94 | 4181 | 1794.5 | 5975.5
2.12 | 85416 | REMOÇÃO DE TOMADAS / INTERRUPTORES ELÉTRICOS | Unid. | 68 | 6.89 | 6.27 | 2.69 | 426.36 | 182.92 | 609.28
2.13 | 85415 | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | Unid. | 2 | 5.02 | 4.57 | 1.96 | 9.14 | 3.92 | 13.06
2.14 | 85414 | REMOÇÃO DE RUFO / CALHA METÁLICA | M | 63 | 3.62 | 3.29 | 1.41 | 207.27 | 88.83 | 296.1
2.15 | 85410 | REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO | Unid. | 6 | 8.04 | 7.32 | 3.14 | 43.92 | 18.84 | 62.76
2.16 | 85420 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA, COM CONEXÕES | M | 6.03 | 180 | 163.8 | 70.2 | 987.71 | 423.31 | 1411.02
2.17 | 85412 | REMOÇÃO DE RODAPÉ | M | 218 | 2.34 | 2.13 | 0.91 | 464.34 | 198.38 | 662.72
2.18 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS | Unid. | 8 | 9.56 | 8.7 | 3.73 | 69.6 | 29.84 | 99.44
2.19 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA / ACRÍLICA | M² | 795.56 | 3.95 | 3.59 | 1.54 | 2856.06 | 1225.16 | 4081.22
2.20 | 72225 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS | M² | 1.9 | 182 | 165.62 | 70.98 | 314.68 | 134.86 | 449.54
2.21 | 72224 | DEMOLIÇÃO TELHAS CERÂMICAS | M² | 4.56 | 29.3 | 26.66 | 11.43 | 121.57 | 52.12 | 173.69
2.22 | 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA | M² | 210 | 5.44 | 4.95 | 2.12 | 1039.5 | 445.2 | 1484.7
2.23 | 55835 | ATERRO INTERNO EM EDIFICAÇÕES - COMPACTADO MANUALMENTE | M³ | 26.65 | 12.56 | 11.43 | 4.9 | 304.61 | 130.59 | 435.2
2.24 | 85386 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS | M² | 117.66 | 9.16 | 8.34 | 3.57 | 981.28 | 420.05 | 1401.33
|  | Subtotal | [5 empty] | 24272.52 | 10404.44 | 34676.96
3 |  | Infraestrutura (Fundações) / Impermeabilizações
3.1 | 74138/02 | CONCRETO USINADO FcK 20MPa - INCLUSIVE LANÇAMENTO | M³ | 4.89 | 351.8 | 320.14 | 137.2 | 1565.48 | 670.91 | 2236.39
3.2 | 74074/04 | FORMA EM TÁBUA PARA CONCRETO DE FUNDAÇÃO | M² | 4.89 | 56.21 | 51.15 | 21.92 | 250.12 | 107.19 | 357.31
3.2 | 73990/01 | ARMADURA EM AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO | UNID. | 4.89 | 434.13 | 395.06 | 169.31 | 1931.84 | 827.93 | 2759.77
|  | Subtotal | [5 empty] | 3747.44 | 1606.03 | 5353.47
4 |  | Supraestrutura
4.1 | 73346 | PILAR CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO. | M³ | 2.58 | 1496.81 | 1362.1 | 583.76 | 3514.22 | 1506.1 | 5020.32
|  | Subtotal | [5 empty] | 3514.22 | 1506.1 | 5020.32
5 |  | Alvenarias e divisórias
5.1 | 6519 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM - ESPESSURA NOMINAL 15cm - | M³ | 42 | 101.27 | 92.16 | 39.5 | 3870.72 | 1659 | 5529.72
5.2 | MERCADO LOCAL | DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO - ESP NOMINAL 10cm | M² | 23 | 140.5 | 127.86 | 54.8 | 2940.78 | 1260.4 | 4201.18
|  | Subtotal | [5 empty] | 6811.5 | 2919.4 | 9730.9
6 |  | Cobertura/ Forros
6.1 | 73931/1 | ESTRUTURA DE MADEIRA , TESOURA DUPLA - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | 180 | 42.49 | 38.67 | 16.57 | 6960.6 | 2982.6 | 9943.2
6.2 | 55960 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA BRUTA - 1 DEMÃO | M² | 226.23 | 3.54 | 3.22 | 1.38 | 728.46 | 312.2 | 1040.66
6.3 | 84035 | COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 8mm, C/ ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CUMEEIRA | M² | 180 | 39.06 | 35.54 | 15.23 | 6397.2 | 2741.4 | 9138.6
6.4 | 73931/01 | ESTRUTURA DE MADEIRA , TESOURA DUPLA - TELHA CERÂMICA FRANCESA | M² | 46.23 | 42.49 | 38.67 | 16.57 | 1787.71 | 766.03 | 2553.74
| 73938/03 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA | M² | 46.23 | 34.47 | 31.37 | 13.44 | 1450.24 | 621.33 | 2071.57
6.4 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 65.69 | 23.76 | 21.62 | 9.27 | 1420.22 | 608.95 | 2029.17
6.5 | 74168/1 | TUBO PVC 150mm DESCIDAS PLUVAIS C/ CONEXÕES | M | 19.95 | 56.23 | 51.17 | 21.93 | 1020.84 | 437.5 | 1458.34
|  | Subtotal | [5 empty] | 19765.27 | 8470.01 | 28235.28
7 |  | Pavimentação interna e externa
7.1 | 74164/4 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 5CM, | M³ | 10.75 | 65.89 | 59.96 | 25.7 | 644.57 | 276.28 | 920.85
7.2 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO | M³ | 17.16 | 412.27 | 375.17 | 160.79 | 6437.92 | 2759.16 | 9197.08
7.3 | 73920/1 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M² | 215 | 11.12 | 10.12 | 4.34 | 2175.8 | 933.1 | 3108.9
7.4 | 73829/1 | PISO CERÂMICO, 1ª QUALIDADE / PEI 5, C/ ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE | M² | 215 | 37.47 | 34.1 | 14.61 | 7331.5 | 3141.15 | 10472.65
7.5 | 73985/1 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO | M | 225 | 7.96 | 7.24 | 3.1 | 1629 | 697.5 | 2326.5
7.6 | MERCADO LOCAL | PISO EM LAJOTAS DE CONCRETO ESTAMPADO - 49x49x2,5cm - COR NATURAL | M² | 125 | 49.12 | 44.7 | 19.16 | 5587.5 | 2395 | 7982.5
|  | Subtotal | [5 empty] | 23806.29 | 10202.19 | 34008.48
8 |  | Revestimentos
8.1 | 5974 | CHAPISCO CI-AR 1:4 / 5mm PREPARO E APLICAÇÃO | M² | 451.51 | 3.34 | 3.04 | 1.3 | 1372.59 | 586.96 | 1959.55
8.2 | 5978 | EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M² | 425.36 | 15.45 | 14.06 | 6.03 | 5980.56 | 2564.92 | 8545.48
8.3 | 5995 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M² | 425.36 | 10.44 | 9.5 | 4.07 | 4040.92 | 1731.22 | 5772.14
8.4 | 73925 | AZULEJO CERÂMICO, 1ª QUALIDADE, C/ ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE | M² | 26.15 | 40.15 | 36.54 | 15.66 | 955.52 | 409.51 | 1365.03
|  | Subtotal | [5 empty] | 12349.59 | 5292.61 | 17642.2
9 |  | Esquadrias, ferragens, vidros
9.1 | 73933/2 | PORTA DE ABRIR / CORRER, 1ª LINHA, C/ REQUADRO E GUARNIÇÃO, 1 FOLHA - CHAPA LAMBRI - COM FERRAGENS | M² | 18.9 | 326.04 | 296.7 | 127.16 | 5607.63 | 2403.32 | 8010.95
9.2 | 6126 | JANELA METÁLICA BASCULANTE, COM TUBO METALON 20mm X 30mm, ESPESSURA 1,20MM | m² | 6.21 | 302.91 | 275.65 | 118.13 | 1711.79 | 733.59 | 2445.38
9.3 | 73933/1 | GRADE METÁLICA CONFORME MODELO EXISTENTE | m² | 38.7 | 188.26 | 171.32 | 73.42 | 6630.08 | 2841.35 | 9471.43
9.4 | 72117 | VIDRO LISO TRANSPARENTE - 4mm | m² | 3.2 | 72.96 | 66.39 | 28.45 | 212.45 | 91.04 | 303.49
9.5 | 72119 | JANELAS CORRER / MAXI-AR - EM VIDRO TEMPERADO - ESP. 8mm - INCOLOR - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | m² | 38.7 | 155.28 | 141.3 | 60.56 | 5468.31 | 2343.67 | 7811.98
9.6 | 74126/2 | PEITORIL GRANITO CINZA - 22cm X 2cm | m | 24.8 | 110 | 100.1 | 42.9 | 2482.48 | 1063.92 | 3546.4
9.7 | 73838 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1,5m X 2,1m - ESP. 10mm - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | unid. | 2 | 1331.71 | 1211.86 | 519.37 | 2423.72 | 1038.74 | 3462.46
|  | Subtotal | [5 empty] | 24536.46 | 10515.63 | 35052.09
10 |  | Instalações Hidrossanitárias
10.1 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - CLOACAL | unid | 9 | 99.5 | 90.55 | 38.81 | 814.95 | 349.29 | 1164.24
10.2 | 75030/1 | TUBO PVC - 25mm - REDE C/ CONEXÕES | m | 68.7 | 12.03 | 10.95 | 4.69 | 752.27 | 322.2 | 1074.47
10.3 | 73959/2 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 12 | 57.62 | 52.43 | 22.47 | 629.16 | 269.64 | 898.8
10.4 | 73958/1 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 6 | 71.88 | 65.41 | 28.03 | 392.46 | 168.18 | 560.64
10.5 | 73481 | ESCAVAÇÃO MANULAL / REATERRO - REDE CLOACAL (50x30) | m³ | 8.5 | 18.05 | 0 | 23.47 | 0 | 199.5 | 199.5
10.6 | 74026/1 | TUBO PVC - 100mm - REDE CLOACAL C/ CONEXÕES | m | 52 | 14.58 | 13.27 | 5.69 | 690.04 | 295.88 | 985.92
10.7 | 40777 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3 | 25.56 | 23.26 | 9.97 | 69.78 | 29.91 | 99.69
10.8 | 74197/1 | FOSSA SÉPTICA / 1500 LITROS | unid | 1 | 895.85 | 815.22 | 349.38 | 815.22 | 349.38 | 1164.6
10.9 | 74198/2 | SUMIDOURO / v=5,65m³ | unid | 1 | 970.22 | 882.9 | 378.39 | 882.9 | 378.39 | 1261.29
|  | Subtotal | [5 empty] | 5046.78 | 2362.37 | 7409.15
11 |  | Equipamentos Hidrossanitários(ampliação e reforma)
11.1 | 72739 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA LOUÇA BRANCA - 1ª QUALIDADE, ESPECIAL PARA PPNE - C/ ASSENTO PLÁSTICO, ANEL ANTICHEIRO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO CROMADO | unid | 1 | 482 | 438.62 | 187.98 | 438.62 | 187.98 | 626.6
11.2 | 74101/1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, TAMANHO PEQUENO (INFANTIL) , MEIA COLUNA, VÁLVULA CROMADA, ADAPTADOR P/ VÁLVULA, ENGATE FLEXÍVEL | unid | 6 | 229.37 | 208.73 | 89.45 | 1252.38 | 536.7 | 1789.08
11.3 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO - 40cmX60cm | m² | 0.72 | 226.1 | 205.75 | 88.18 | 148.14 | 63.49 | 211.63
11.4 | 74058/3 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2", 1ª QUALIDADE, COLOCADA | unid | 6 | 66.43 | 60.45 | 25.91 | 362.7 | 155.46 | 518.16
11.5 | 73956/1 | TORNEIRA METÁLICA JARDIM 1/2" - 1ª QUALIDADE | unid | 3 | 15.68 | 14.27 | 6.12 | 42.81 | 18.36 | 61.17
11.6 | 72711 | REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 3 | 36.36 | 33.09 | 14.18 | 99.27 | 42.54 | 141.81
11.7 | 73663 | REGISTRO PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 89.48 | 81.43 | 34.9 | 81.43 | 34.9 | 116.33
|  | Subtotal | [5 empty] | 2425.35 | 1039.43 | 3464.78
12 |  | Instalações Elétricas
12.1 | MERCADO LOCAL | CAIXA EM PVC - 4X2" | Unid | 98 | 1.8 | 1.64 | 0.7 | 160.72 | 68.6 | 229.32
12.2 | MERCADO LOCAL | CAIXA EM PVC - OCTOGONAL - 3X3" | unid | 36 | 3.8 | 3.46 | 1.48 | 124.56 | 53.28 | 177.84
12.3 | MERCADO LOCAL | CABO UNIPOLAR - COBRE - ISOLAMENTO HEPR, ENCH. EVA, 0,6/1kV - REF. PIRELLI AFUMEX - 6mm² | M | 134.98 | 3.423 | 3.11 | 1.33 | 419.79 | 179.52 | 599.31
12.4 | MERCADO LOCAL | CABO UNIPOLAR - COBRE - ISOLAMENTO HEPR, ENCH. EVA, 0,6/1kV - REF. PIRELLI AFUMEX - 1,5mm² | M | 334.8 | 1.28 | 1.16 | 0.5 | 388.37 | 167.4 | 555.77
12.5 | MERCADO LOCAL | CABO UNIPOLAR - COBRE - ISOLAMENTO HEPR, ENCH. EVA, 0,6/1kV - REF. PIRELLI AFUMEX - 2,5mm² | M | 685 | 1.65 | 1.5 | 0.64 | 1027.5 | 438.4 | 1465.9
12.6 | MERCADO LOCAL | INTERRUPTOR TECLA SIMPLES - 1ª LINHA | unid | 17 | 4.39 | 3.99 | 1.71 | 67.83 | 29.07 | 96.9
12.7 | MERCADO LOCAL | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A | Unid | 68 | 4.67 | 4.25 | 1.82 | 289 | 123.76 | 412.76
12.8 | MERCADO LOCAL | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A | Unid | 13 | 9.62 | 8.75 | 3.75 | 113.75 | 48.75 | 162.5
12.9 | MERCADO LOCAL | INTERRUPTOR FOTOELÉTRICO 1 FUNÇÃO 1200W RESISTIVO + CÉLULA FOTOELÉTRICA | Unid | 1 | 23.32 | 21.22 | 9.09 | 21.22 | 9.09 | 30.31
12.10 | MERCADO LOCAL | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 10A | unid | 17 | 8.56 | 7.79 | 3.34 | 132.43 | 56.78 | 189.21
12.11 | MERCADO LOCAL | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 15A | Unid | 1 | 8.56 | 7.79 | 3.34 | 7.79 | 3.34 | 11.13
12.12 | MERCADO LOCAL | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 20A | Unid | 1 | 8.56 | 7.79 | 3.34 | 7.79 | 3.34 | 11.13
12.13 | MERCADO LOCAL | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN - 32A | Unid | 1 | 8.84 | 8.04 | 3.45 | 8.04 | 3.45 | 11.49
12.14 | MERCADO LOCAL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175 V - 40 KA | Unid | 8 | 94.9 | 86.36 | 37.01 | 690.88 | 296.08 | 986.96
12.15 | MERCADO LOCAL | INTERRUPTOR BIPOLAR DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25A | unid | 1 | 75 | 68.25 | 29.25 | 68.25 | 29.25 | 97.5
12.16 | MERCADO LOCAL | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | unid | 1 | 85 | 77.35 | 33.15 | 77.35 | 33.15 | 110.5
12.17 | MERCADO LOCAL | ELETRODUTO LEVE - 1" | M | 19 | 1.65 | 1.5 | 0.64 | 28.5 | 12.16 | 40.66
12.18 | MERCADO LOCAL | ELETRODUTO LEVE - 1/2" | M | 249 | 0.99 | 0.9 | 0.39 | 224.1 | 97.11 | 321.21
12.19 | MERCADO LOCAL | ELETRODUTO - 3/4" | M | 110 | 1.26 | 1.15 | 0.49 | 126.5 | 53.9 | 180.4
12.20 | MERCADO LOCAL | LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 2x40W | UNID. | 15 | 55.33 | 50.35 | 21.58 | 755.25 | 323.7 | 1078.95
12.21 | MERCADO LOCAL | LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 4x20W | UNID. | 13 | 87.76 | 79.86 | 34.23 | 1038.18 | 444.99 | 1483.17
12.22 | MERCADO LOCAL | REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA - 1X18W | UNID. | 8 | 17.29 | 15.73 | 6.74 | 125.84 | 53.92 | 179.76
12.23 | MERCADO LOCAL | REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 2X21W | UNID. | 26 | 23.6 | 21.48 | 9.2 | 558.48 | 239.2 | 797.68
12.24 | MERCADO LOCAL | REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR - 2X40W | UNID. | 15 | 25.01 | 22.76 | 9.75 | 341.4 | 146.25 | 487.65
12.25 | MERCADO LOCAL | SOQUETE BASE 2G11 | UNID. | 8 | 1.96 | 1.78 | 0.76 | 14.24 | 6.08 | 20.32
12.26 | MERCADO LOCAL | SOQUETE BASE 2G13 | UNID. | 164 | 1.96 | 1.78 | 0.76 | 291.92 | 124.64 | 416.56
12.27 | MERCADO LOCAL | SPOT COMPACTO | UNID. | 8 | 5.3 | 4.82 | 2.07 | 38.56 | 16.56 | 55.12
12.28 | MERCADO LOCAL | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - REATOR NÃO INTEGRADO - LONGA - 18W | UNID. | 8 | 4.25 | 3.87 | 1.66 | 30.96 | 13.28 | 44.24
12.29 | MERCADO LOCAL | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - DIÂM. 33 - 20W | UNID. | 52 | 4.25 | 3.87 | 1.66 | 201.24 | 86.32 | 287.56
12.30 | MERCADO LOCAL | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - DIÂM. 33 - 40W | UNID. | 30 | 4.25 | 3.87 | 1.66 | 116.1 | 49.8 | 165.9
12.31 | MERCADO LOCAL | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA PINTADA - DE EMBUTIR - SEM BARR. DIN - REF. CEMAR - 18 BAIAS | UNID. | 1 | 159.27 | 144.94 | 62.12 | 144.94 | 62.12 | 207.06
12.32 | MERCADO LOCAL | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - BARR. MONOFÁSICO DIN - REF. HAGER - 12 BAIAS - IN PENTE 100A | UNID. | 1 | 118.04 | 107.42 | 46.04 | 107.42 | 46.04 | 153.46
12.33 | MERCADO LOCAL | TELEFONIA - CABO 4X0,4 | M | 100 | 0.82 | 0.75 | 0.32 | 75 | 32 | 107
12.34 | MERCADO LOCAL | TELEFONIA - ELETRODUTOS 3X4 | M | 100 | 1.26 | 1.15 | 0.49 | 115 | 49 | 164
12.35 | MERCADO LOCAL | TELEFONIA - CAIXAS 4X2" | UNID. | 6 | 3.8 | 3.46 | 1.48 | 20.76 | 8.88 | 29.64
12.36 | MERCADO LOCAL | TELEFONIA - RJ45 | UNID. | 12 | 1.65 | 1.5 | 0.64 | 18 | 7.68 | 25.68
12.37 | MERCADO LOCAL | ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 1800 | 1638 | 702 | 1638 | 702 | 2340
12.38 | MERCADO LOCAL | CABEAMENTO ESTRUTURADO - CABO CAT. 5 | M | 110 | 1.85 | 1.68 | 0.72 | 184.8 | 79.2 | 264
12.39 | MERCADO LOCAL | CABEAMENTO ESTRUTURADO - ELETRODUTOS 3/4" | M | 100 | 1.26 | 1.15 | 0.49 | 115 | 49 | 164
12.40 | MERCADO LOCAL | CABEAMENTO ESTRUTURADO 0 CAIXAS 4X2' | UNID | 5 | 3.8 | 3.46 | 1.48 | 17.3 | 7.4 | 24.7
12.41 | MERCADO LOCAL | CABEAMENTO ESTRUTURADO - RJ45 | UNID | 10 | 1.65 | 1.5 | 0.64 | 15 | 6.4 | 21.4
|  | Subtotal | [5 empty] | 9947.76 | 4260.89 | 14208.65
13 |  | Pintura
13.1 | 74134/01 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS | M² | 795.56 | 9.05 | 8.24 | 3.53 | 6555.41 | 2808.33 | 9363.74
13.2 | 74233/1 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M² | 795.56 | 2.25 | 2.05 | 0.88 | 1630.9 | 700.09 | 2330.99
13.3 | 73954/2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 795.56 | 7.58 | 6.9 | 2.96 | 5489.36 | 2354.86 | 7844.22
13.4 | 74065/3 | PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA 2 DEMÃOS | m² | 9.03 | 12.88 | 11.72 | 5.02 | 105.83 | 45.33 | 151.16
13.5 | 6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO/MADEIRA | m² | 44.91 | 19.91 | 18.12 | 7.76 | 813.77 | 348.5 | 1162.27
|  | Subtotal | [5 empty] | 14595.27 | 6257.11 | 20852.38
14 |  | PPCI
14.1 | 73775/1 | EXTINTOR TIPO ABC 4Kg - INSTALADO | unid | 4 | 198.56 | 180.69 | 77.44 | 722.76 | 309.76 | 1032.52
14.2 | MERCADO LOCAL | PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTORES | unid | 4 | 12 | 10.92 | 4.68 | 43.68 | 18.72 | 62.4
14.3 | MERCADO LOCAL | BLOCO AUTÔNOMO - 16W - INCLUINDO REDE DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS | unid | 5 | 56 | 50.96 | 21.84 | 254.8 | 109.2 | 364
14.4 | MERCADO LOCAL | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DIREÇÃO DA ROTA DE FUGA - PADRÃO NBR 10898 | unid | 4 | 12 | 10.92 | 4.68 | 43.68 | 18.72 | 62.4
14.5 | MERCADO LOCAL | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA SAÍDA FINAL ROTA DE FUGA - PADRÃO NBR-10898 | unid | 5 | 12 | 10.92 | 4.68 | 54.6 | 23.4 | 78
14.6 | MERCADO LOCAL | PLACA "PROIBIDO FUMAR" - PADRÃO NBR 10898 | unid | 2 | 12 | 10.92 | 4.68 | 21.84 | 9.36 | 31.2
|  | Subtotal | [5 empty] | 1141.36 | 489.16 | 1630.52
15 |  | Climatização
15.1 | MERCADO LOCAL | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT - (10X) 9.000 BTUs | VB | 1 | 10095.43 | 0 | 0 | 5047.715 | 5047.715 | 10095.43
|  | Subtotal | [5 empty] | 5047.715 | 5047.715 | 10095.43
16 |  | Serviços Finais
16.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 371 | 1.19 | 1.08 | 0.46 | 400.68 | 170.66 | 571.34
16.2 | MERCADO LOCAL | PAISAGISMO | M² | 85.5 | 12.5 | 11.38 | 4.88 | 972.99 | 417.24 | 1390.23
|  | Subtotal | [5 empty] | 1373.67 | 587.9 | 1961.57
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 158841.675 | 71158.325 | 230000 | 230000
|  | Valor da obra em CUB ( julho/2013)/m² |  | 0.41491
Nos serviços estão inclusos:
|  | Encargos Sociais |  | 113.9%
|  | B.D.I. |  | 25%
PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS, GLOBAL E UNITÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS;
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 150 DIAS CORRIDOS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
OBRA: REFORMA RESIDÊNCIA P/ INSTALAÇÃO DO CER |  |  |  |  | 2014-08-01
LOCAL: Rua Sergipe S/N Centro - Santa Rosa/RS.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias corridos
ÍTEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL
FÍSICO | 1 | Instalação da Obra |  | 100% |  |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 657.82 |  |  |  |  | 657.82
FÍSICO | 2 | Serviços Iniciais/Movimento de Terra |  | 100% |  |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 34676.96 |  |  |  |  | 34676.96
FÍSICO | 3 | Infraestrutura/impermeabilizações |  | 100% |  |  |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 5353.47 |  |  |  |  | 5353.47
FÍSICO | 4 | Supraestrutura |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ | 1506.096 | 2510.16 | 1004.064 |  |  | 5020.32
FÍSICO | 5 | Alvenarias |  |  | 70% | 30% |  |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 6811.63 | 2919.27 |  |  | 9730.9
FÍSICO | 6 | Cobertura/forros |  |  | 15% | 20% | 65% |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 4235.292 | 5647.056 | 18352.932 |  | 28235.28
FÍSICO | 7 | Pavimentação interna |  |  | 45% |  | 55% |  | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 15303.816 |  | 18704.664 |  | 34008.48
FÍSICO | 8 | Revestimentos |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  | 5292.66 | 8821.1 | 3528.44 | 17642.2
FÍSICO | 9 | Esquadrias/ferragens/vidros |  |  |  | 20% | 60% | 20% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  | 7010.418 | 21031.254 | 7010.418 | 35052.09
FÍSICO | 10 | Instalação hidrossanitária |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  | 1852.2875 | 1852.2875 | 1852.2875 | 1852.2875 | 7409.15
FÍSICO | 11 | Instalação hidrossanitária e equip | [5 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 3464.78 | 3464.78
FÍSICO | 12 | Instalações elétricas |  |  |  | 50% | 30% | 20% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  | 7104.325 | 4262.595 | 2841.73 | 14208.65
FÍSICO | 13 | Pintura | [5 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 20852.38 | 20852.38
FÍSICO | 14 | PPCI | [5 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 1630.52 | 1630.52
FÍSICO | 15 | Climatização | [5 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 10095.43 | 10095.43
FÍSICO | 16 | Serviços Finais | [5 empty] | 100% | 100%
FINANCEIRO |  |  | R$ |  |  |  |  | 1961.57 | 1961.57
|  | subtotal |  | 42194.346 | 30713.1855 | 30830.0805 | 73024.8325 | 53237.5555 | 230000
|  | TOTAL GERAL |  | 42194.346 | 72907.5315 | 103737.612 | 176762.4445 | 230000