## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA, PISO, COBERTURA UBS AGRÍCOLA | SINAPI - 06/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2023 - Rio Grande do Sul SEDOP - 05/2023 - Pará AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goiás EMBASA - 05/2023 - Bahia | Padrão - 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ESCADA DE CONCRETO | 100,00% 5.945,87 | 100,00% 5.945,87
1.1 | DEMOLIÇÃO ESCADA EXISTENTE | 100,00% 2.080,55 | 100,00% 2.080,55
1.2 | FECHAMENTO COM ALVENARIA | 100,00% 288,88 | 100,00% 288,88
1.3 | REVESTIMENTO E PINTURA | 100,00% 3.576,44 | 100,00% 3.576,44
2 | PISO ACESSO DE VEÍCULOS | 100,00% 40.771,01 | 2,26% 921,99 | 62,13% 25.330,79 | 30,53% 12.447,58 | 5,08% 2.070,66
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE | 100,00% 1.843,98 | 50,00% 921,99 | 50,00% 921,99
2.2 | REATERRO DA BASE | 100,00% 1.500,22 |  | 100,00% 1.500,22
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 24.895,15 |  | 50,00% 12.447,58 | 50,00% 12.447,58
2.4 | CONTENÇÃO LATERAL | 100,00% 10.461,00 |  | 100,00% 10.461,00
2.5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.070,66 |  |  |  | 100,00% 2.070,66
3 | COBERTURA | 100,00% 82.844,21 |  | 20,00% 16.568,84 | 30,00% 24.853,26 | 50,00% 41.422,11
4 | OITÃO EM ALVENARIA | 100,00% 7.731,68 |  |  | 100,00% 7.731,68
5 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 14.354,91 |  | 40,00% 5.741,96 | 60,00% 8.612,95
6 | FORRO INTERNO | 100,00% 36.635,97 |  |  |  | 100,00% 36.635,97
7 | PASSEIO PÚBLICO | 100,00% 20.064,48 |  | 30,00% 6.019,34 | 30,00% 6.019,34 | 40,00% 8.025,79
8 | FACHADA | 100,00% 12.797,45 |  |  |  | 100,00% 12.797,45
9 | ENLEIVAMENTO | 100,00% 1.388,99 |  |  |  | 100,00% 1.388,99
Porcentagem |  |  | 5,76% | 24,11% | 26,81% | 45,99%
Custo |  |  | 12.813,73 | 53.660,94 | 59.664,81 | 102.340,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,76% | 29,87% | 56,68% | 102,67%
Custo Acumulado |  |  | 12.813,73 | 66.474,66 | 126.139,47 | 228.480,44
_______________________________________________________________ Engenheiro